Усольский муниципальный район

Управление образования

# ПРИКАЗ

17.11.2017 г.                                             		 №  285

Об  утверждении плана деятельности муниципального опорного центра и Медиаплана освещения приоритетного проекта «Доступное дополнительное  образование для детей»

На основании  постановления администрации Усольского муниципального района от 18.10.2017 г.    №  702   «О создании Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Усольского муниципального района» с целью планирования освещения хода реализации Приоритетного проекта «Доступное дополнительное  образование для детей» на территории Усольского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

- план деятельности муниципального опорного центра по сопровождению проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Усольского муниципального района (далее – План) (Приложение 1)

- план деятельности  освещения приоритетного проекта «Доступное дополнительное  образование для детей» на территории Усольского муниципального района (далее – Медиаплан) (Приложение 2).

- Руководителю Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Усольского муниципального района Журавлевой Л.Ю. обеспечить выполнение Плана и Медиаплана.

- Контроль исполнения приказа возложить на Журавлеву Л.Ю., заместителя начальника Управления образования по основной деятельности.

Начальник управления 							А.А. Ельцов

Приложение 1

к приказу Управления образования

Усольского муниципального района

от   21.11.2017г №

План деятельности

муниципального опорного центра  по сопровождению проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Усольского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы для деятельности проектного офиса по сопровождению проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | ноябрь 2017 | Журавлева Л.Ю., Кокшарова Л.К. |
| 2 | Реализация освещения медиаплана приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» | В течение года | Найданова Л.А., специалист Управления образования |
| 3 | Совещание для руководителей ресурсных, модельных, муниципальных опорных центров дополнительного образования (на базе Регионального модельного центра дополнительного образования детей Пермского края) | По плану | Журавлева Л.Ю., зам.начальника Управления образования Найданова Л.А., специалист Управления образования |
| 4 | Составление реестра поставщиков услуг дополнительного образования по сертификату | Ноябрь -декабрь 2017 | Журавлева Л.Ю., зам.начальника Управления образования |
| 5 | Разработка и введение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей через сертификацию услуги | Ноябрь-декабрь. 2017г | Журавлева Л.Ю., зам.начальника Управления образования Кокшарова Л.К., гл.экономист Управления образования |
| 6 | Работа с «Навигатором дополнительного образования»: - обучение работе с порталом - заполнение и администрирование страниц на сайте | Август - декабрь. 2017 | Найданова Л.А., специалист Управления образования, Ершова Г.В., педагог-организатор ДДТ |
| 7 | Персонифицированный учет детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | январь - декабрь. 2018 | Найданова Л.А., специалист Управления |
| 8 | Учет детей, использовавших сертификат на дополнительное образование | Январь 2017 - май 2018, | Найданова Л.А., специалист Управления |
| 9 | Методическое сопровождение участия педагогов дополнительного образования в Конкурсе лучших практик дополнительного образования и дополнительных образовательных программ для старшеклассников и детей с ОВЗ | декабрь 2017г | Жданова Е.Ю., начальник отдела образования Управления образования |
| 10 | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ | декабрь 2017 | Найданова Л.А., специалист Управления |
| 11 | Анкетирование педагогов, родителей и учащихся, участвующих в обучении по сертифицированным программам | Март, май, октябрь, декабрь 2018г | Найданова Л.А., специалист Управления |
| 12 | Подведение итогов первого года реализации приоритетного проекта ««Доступное дополнительное образование для детей» | Июнь, декабрь 2018г | Журавлева Л.Ю., заместитель начальника Управления образования по основной деятельности |

Приложение 2

к приказу Управления образования

Усольского муниципального района

от   21.11.2017г №

Медиаплан

освещения приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание раздела «Проект «Доступное дополнительное образование для детей» на сайте управление образования администрации Усольского муниципального района | До 15.08.2017 | Махнина Ю.Н., специалист Управления образования |
| 2 | Ведение раздела «Проект «Доступное дополнительное образование для детей» на сайте Управления образования | С 15.08.2017 | Найданова Л.А., специалист Управления |
|  | Размещение информации о деятельности проектного офиса по сопровождению проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на сайте Управления образования | С 15.08.2017 (ежемесячно) | Найданова Л.А., специалист Управления Махнина Ю.Н., специалист Управления образования |
| 4 | Размещение пресс- и пост-релизов о деятельности проектного офиса по сопровождению проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в сети Интернет | Ежемесячно | Найданова Л.А., специалист Управления Махнина Ю.Н., специалист Управления образования |
| 5 | Организация и проведение Единого дня дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования | До 10 сентября 2018г | Найданова Л.А., специалист Управления Руководители УДО |
| 6 | Изготовление информационных материалов о возможностях дополнительного образования для размещения в сети «Интернет» и в социальных сетях | январь 2018 | Найданова Л.А., специалист Управления Руководители УДО |
| 7 | Подведение итогов реализации приоритетного проекта ««Доступное дополнительное образование для детей» в 2018 году. Публикации в СМИ, сайте Управления образования | Декабрь 2018г | Журавлева Л.Ю., заместитель начальника Управления образования по основной деятельности |